## Diagrama_Gantt_I3
Tarea	MARCOS	MATIAS	JOEL	NICO	LUNES 1	MARTES1	LUNES 2	MARTES 2	LUNES 3	MARTES 3	LUNES 4
F1 Inventario	X	X	X	X	MAR Y MAT
- Definir estructura (objs	max_objs)		X	X	MAR Y MAT
- Implementar create	X			X	MAR Y MAT
- Implementar destroy		X	X	X	MAR Y MAT
- Implementar add/del	X	X	X	X	MAR Y MAT
- Implementar get/set	X	X	X		MAR Y MAT
- Implementar print	X	X	X	X	MAR Y MAT
F2 Player	X		X	X		MAR Y MAT
- Reemplazar objeto por backpack	X	X	X	X		MAR Y MAT
- Modificar funciones existentes	X		X			MAR Y MAT
- Añadir funciones auxiliares mochila		X		X
F3 Módulos		X	X	X		MAR Y MAT
- Actualizar uso de Player en módulos	X	X		X		MAR Y MAT
- Revisar compatibilidad general	X	X	X	X
F4 Link	X		X	X	NICO y JOEL
- Definir estructura		X		X	NICO y JOEL
- Implementar create/destroy		X	X		NICO y JOEL
- Implementar set/get	X	X	X	X	NICO y JOEL
- Implementar print	X	X	X		NICO y JOEL
- Eliminar campos north/south/east/west de Space		X		X	NICO y JOEL
F5 Game	X	X		X		NICO y JOEL
- Implementar uso de enlaces		X	X	X		NICO y JOEL
- Crear game_get_connection	X	X	X	X		NICO y JOEL
- Crear game_connection_is_open	X		X			NICO y JOEL
F6 GameReader		X			MAR Y MAT
- Cargar jugadores		X	X	X	MAR Y MAT
- Cargar personajes	X		X		MAR Y MAT
- Cargar enlaces			X	X	NICO y JOEL
- Modificar lectura de espacios		X	X	X		NICO y JOEL
F7 Datos	X		X	X		NICO y JOEL
- Modificar fichero de datos		X		X		NICO y JOEL
- Crear enlace mazmorra → jardín		X	X			NICO y JOEL
- Configurar enlaces abiertos/cerrados	X	X		X			MAR/MAT/JOE/NIC/ROB	MAR/MAT/JOE/NIC/ROB
F8 Comando							MAR/MAT/JOE/NIC	MAR/MAT/JOE/NIC/ROB
- Implementar move (norte	sur	este	oeste)	X	X		NICO
- Eliminar comandos antiguos	X		X
F9 Comando			X	X			MAR Y MAT
- Añadir campo description a Object	X	X		X			MAR Y MAT
- Implementar comando inspect	X	X	X	X				MAR Y MAT
F10 Comando		X	X	X				MAR Y MAT
- Modificar comando drop por nombre	X	X						MAR/MAT/JOE/NIC/ROB
F11 Game		X		X			MAR/MAT/JOE/NIC	MAR/MAT/JOE/NIC/ROB
- Soporte múltiples jugadores	X			X			MAR/MAT/JOE/NIC
- Implementar turnos			X						MAR/MAT/JOE/N/ROBIC	MAR/MAT/JOE/NI/ROBC
- Adaptar funciones al jugador activo		X		X					MAR/MAT/JOE/NI/ROB	MAR/MAT/JOE/NIC/ROB
F12 Space	X	X	X	X					MAT	MAT
- Añadir campo discovered		X							MAT	MAT
- Actualizar lógica de descubrimiento			X	X					MAT	MAT
F13 Visualización	X	X	X	X				NICO y JOEL
- Mostrar enlaces y destinos			X					NICO y JOEL
- Mostrar solo espacios descubiertos	X	X	X	X				NICO y JOEL
- Adaptar visualización por turno	X			X				NICO y JOEL
F14 LOG	X	X	X	X					MAR	MAR
- Procesar argumentos (-l)	X		X	X					MAR	MAR
- Abrir fichero LOG			X						MAR	MAR
- Registrar comandos y resultados	X	X	X						MAR	MAR
- Cerrar fichero LOG		X	X						MAR	MAR

TEST											MAR y NICO
-Crear archivos											NICO
-Ejecutar y corregir											MAR y NICO
-revision de errores											TODOS
GAME.cmd											MAR
-Implementacion											MAR
Doxyfile											MAR
ENTREGA											MAR
-JUEGO											MAR