## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2					INICIO	16/02/26
Desglose		TAREAS	RECURSOS		SEMANAS
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 4
			MAR	MAT	16/feb	17/feb	18/feb	19/feb	20/feb	23/feb	24/feb	25/feb	26/feb	27/feb	02/mar	03/mar	04/mar	05/mar	06/mar	09/mar	10/mar	11/mar	12/mar	13/mar	16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar
T0	1	Coordinación Semanal	X	X
T1	1	Game opaco		X		MAR
T2	1	Set: estructura de datos	X			MAT
T2	2	Set: funciones create, destroy	X			MAT
T2	3	Set: pseudocódigo add, del	X			MAT
T2	4	Set: funciones add, del	X			MAT
T2	5	Set: función print	X			MAT
T2	6	Set: set_test	X			MAT
T2	7	Set: Documentar	X			MAT
T3	1	Space con Set: modificar estructura		X					MAR
T3	2	Space con Set: modificar funciones		X					MAR
T3	3	Space con Set: añadir funciones		X					MAR
T3	4	Modificar space_test dado		X					MAR
T3	5	Space: Documentar		X					MAR
T4	1	Character: estructura de datos	X					MAT
T4	2	Character: funciones create, destroy	X					MAT
T4	3	Character: funciones get, set	X					MAT
T4	4	Character: función print	X					MAT
T4	5	Character: character_test	X					MAT
T4	6	Character: Documentar	X					MAR	MAR
T5	1	Player: añadir la salud del jugador		X					MAR
T6	1	Game: array de objetos		X					MAR
T6	2	Game: array de personajes		X					MAR
T6	3	Space: campo y funciones para personaje		X					MAR
T6	4	Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.		X					yaestaba
T7	1	Añadir 4 objetos a anthill.dat		X					MAR
T8	1	GameReader: cargar objetos	X					MAR
T9	1	Comando left	X					MAR
T9	2	Comando right	X					MAR
T10	1	Comando attack	X					MAT
T11	1	Comando chat	X					MAT
T12	1	Modificar comando take		X					MAT
T13	1	Space: añadir campo gdesc		X					MAT
T13	2	Space: modificar create, destroy, print		X					MAT
T13	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc		X					MAT
T13	4	Modificar space_test		X					MAR
T14	1	Nuevo fichero de datos con descripciones		X					MAR	MAT
T14	2	GameReader: modificar load_spaces		X					MAR
T15	1	Visualización: descripción gráfica en espacio	X					MAR
T15	2	Visualización: flechas entre espacios	X					MAT
T15	3	Visualización: localización objetos	X					MAR
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios	X					MAT
T15	5	Visualización: personaje en los espacios	X					MAR
T15	6	Visualización: objetos que porta el jugador	X					MAR
T15	7	Visualización: localización y puntos de vida		X					MAR
T15	8	Visualización: mensaje de personaje		X					MAR
T15	9	Visualización: último comando ejecutado		X					MAT
T16	1	Makefile	X	X					MAR	MAT
T17	1	Depuración de errores	X	X					MAT	MAR			MAR	MAT
T18	1	Revisión general					MAT	MAR
T19	1	Entrega	X					MAT	MAR

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2